ACTA DE REUNIÓN

No.: _3_                                                     Fecha: __27 de Noviembre de 2025____

Objetivo general:

Revisar los avances finales correspondientes a la fase de comunicación del proyecto, incluyendo la organización de evidencias, integración de los costos, documentación de las fuentes de financiamiento, análisis del impacto, evaluación del plan de acción y la preparación del reporte final para su entrega, asegurando que el proyecto cumpla con todos los requisitos establecidos.

Reparto de tareas por integrante:

- Luis Alberto López Méndez (Líder): Supervisión del cierre general del proyecto, revisión del impacto final y de la correcta integración de anexos, verificación del documento final y apoyo en la preparación de la presentación PowerPoint.

- Susana de los santos García (Investigadora): Elaboración del análisis de impacto (corto, mediano y largo plazo), recopilación de información para costos y fuentes de financiamiento, verificación bibliográfica, apoyo en la evaluación del plan de acción y edición del video final y el corto.

- Sharon Liney Rivera Aguilar (Secretaria): Organización y archivo de todas las evidencias del proyecto (videos, capturas, documentos), llenado del formato de evaluación del plan de acción, integración de anexos y revisión del documento final antes de la entrega.

Logros alcanzados:

✓ Se completó la planeación de los últimos contenidos publicados en la página de Facebook

- Se completó la organización y respaldo de todas las evidencias del proyecto (documentos y capturas).

- Se elaboró el cuadro de costos estimados del proyecto, con sus recursos utilizados.

- Se recopilaron y documentaron las fuentes de financiamiento institucionales y personales.

- Se realizó el análisis del impacto en corto, mediano y largo plazo.

- Se completó la evaluación del plan de acción correspondiente a los tres parciales.

- Se termino de revisar el documento final

Tareas pendientes:

• 	No quedaron tareas pendientes

Evaluación de la reunión en el avance del proyecto

El equipo concluyo con un 100% en la fase de comunicación. Todos los elementos solicitados han sido elaborados de manera completa y satisfactoria. La comunicación y coordinación del equipo han sido constantes, destacando el compromiso demostrado por cada integrante durante las últimas semanas del proyecto.

A pesar de la carga de trabajo y los tiempos ajustados el equipo logró mantener un ritmo adecuado y cumplir con los objetivos establecidos. El proyecto está listo para su entrega. Aun cuando tuvimos complicaciones con un integrante del equipo finalmente tuvimos un mejor resultado en nuestro trabajo.

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Susana De Los Santos García

Sharon Liney Rivera Aguilar

Luis Alberto López Méndez

Luis Alberto López